Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении

отчетный период 9 мес. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | заключен договор от 11.09.2014 № 342/14ПС на приобретение 22 наименований пожарно-технического оборудования на сумму 85393,0 руб. Оплата запланирована на октябрь 2014, после приобретения оборудования;  обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;  произведен обкос растительности и созданы защитные противопожарные полосы вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 85,4 | 0,0 | 85,4 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы 1: | ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | Уменьшение количества случаев гибели людей при пожаре,  уменьшение количества пожаров в частном секторе. | Х | 30.09.2014 | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Защита населения и территории от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | заключен муниципальный контракт №186 от 04.09.2014 на обучение руководящего состава, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС на сумму 16113,92 руб; проведены ежемесячные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС;  проведены встречи с руководителями ТОС по вопросам действия в случае ЧС, а также розданы памятки | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 28,0 | 16,2 | 16,1 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения населения | ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | Проведены ежемесячные тренировки по оповещению населения; Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС; обслуживание  линий связи, проведение текущего обслуживание 8 систем оповещения (сирена С-40); | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты населения от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | Размещение в СМИ заметок и статей о деятельности Администрации поселения по вопросам защиты населения от ЧС;  заключен муниципальный контракт № 80 от 16.05.2014 на сумму 15000рублей на изготовление и транслирование информационных материалов по защите населения от ЧС в СМИ во втором полугодии; снят 12-ти минутный видеосюжет на сумму 4200,0 руб. Оплата будет произведена в октябре 2014г.;  заключен муниципальный контракт №214/1 от 15.09.2014 на сумму 3024,0 рублей на публикацию информационных материалов по ГО и ЧС в «Красносулинском Вестнике» | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 25,0 | 0,0 | 18,04 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Расходы на обеспечение деятельности «АСФ» | ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | На основании соглашения №1 от 29.10.2013 полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности АСФ на территории поселения переданы Администрации района | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 1548,4 | 1161,3 | 1548,4 |
| 9. | Контрольное событие  подпрограммы 2 | ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | сокращение количества ЧС и происшествия до 24 ед. | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 10. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах | ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | Заключен договор №155 от 08.08.2014 на сумму 10,0тыс. руб. на изготовление запрещающих знаков, листовок и плакатов;  в местах неотведенных для купания, представляющих угрозу жизни и здоровью населения установлены запрещающие знаки | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12. | Контрольное событие подпрограммы 3: | ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. (Зам.Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Ажиненко Д.В.) | Сокращение количества несчастных случаев на водных объектах на 5 единиц | X | 30.09.2014 | X | X | X |

Ведущий специалист по ГО и ЧС Толков П.П.