**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении

отчетный период 12 мес. 2015 г.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» утверждена постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 24.10.2013 №502 (далее- муниципальная программа).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 09.09.2013 № 405 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Красносулинского городского поселения от 27.11.2014 №132 утвержден План реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении » на 2015год. (далее - план реализации).

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» в 2015году составил 1730,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств составило - 1730,52 тыс. рублей. (99,9%) Экономия составила 0,08 тыс. рублей за счет экономии средств на основании предъявленных счетов.

За предыдущий 2014 финансовый год на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 1696,8 тыс. рублей, исполнено -1696,23 тыс. рублей. Экономия составила 0,567 тыс. рублей. Мероприятия программы выполнены, денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, использовались строго по назначению, в полном объеме и на другие цели не распределялись.

В 2015году для исполнения мероприятий муниципальной программы было заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 156 622,5 рублей:

1. № 56-Т от 05.03.2015 заключен муниципальный контракт с МБУ города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» на сумму 12 589,0 рублей на обучение 50 специалистов по ГО и ЧС, руководящего состава, должностных лиц;

2. № 124-Т от 05.05.2015 заключен муниципальный контракт с МБУ города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» на сумму 8812,3 рублей на обучение 35 специалистов ГО и ЧС (Члены КЧС и ПБ организаций, инструкторы УКП, Начальники пунктов выдачи СИЗ;

3. № 146/5-Т от 03.06.2015 заключен муниципальный контракт с МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» на сумму 15000 рублей на трансляцию информационных материалов по гражданской обороне и защиты населения Красносулинского городского поселения в СМИ.

4. № 222-Т от 03.08.2015 заключен муниципальный контракт с ИП Юшинова Т.А. на сумму 4800,0 рублей на изготовление наклеек по теме «Предупреждение происшествий на водных объектах»;

5. № 252-Т от 07.09.2015 заключен муниципальный контракт с МБУ города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» на сумму 10071,2 рублей на обучение 40 чел специалистов по ГО и ЧС (командиры спасательных команд, отдельных спасательных групп);

6. № 286- Т от 07.10.2015 заключен муниципальный контракт с ИП Сычкарев С.В. на сумму 67 450,0 рублей на приобретение 35 единиц пожарно-технического оборудования и снаряжения для ДКП поселения :

- Пожарный костюм добровольца "Шанс", в количестве 10 шт.

- Газодымозащитный респиратор «Шанс» в количестве 5 шт.

- Комплект фильтрующе-сорбирующих элементов к ГЗДР «Шанс», в количестве 5 комплектов.

- Ботинки кожаные, в количестве 10 пар.

- Ранец противопожарный «РП-15-Ермак» в количестве 5 шт.

7. № 315- Т от 16.11.2015 заключен муниципальный контракт с ИП Высочкиной Л.И. на сумму 37 900,0рублей на приобретение 9 единиц пожарно-технического оборудования :

- Хлопушки пожарные металлические с черенком- 4шт;

- Ранец противопожарный РП-15 «Ермак»- 5шт.

В подпрограмме «Пожарная безопасность» в ходе реализации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» была проведена следующая работа:

- установлено 4 пожарных гидранта;

- проведено 25 пожарно-тактических и командно-штабных учений на территории поселения;

- обновлены опашки границ 3населенных пунктов (п. Сулин, п. Раков, п. Скелеватский), находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;

- произведен обкос растительности и обновлено 14,5 км защитной противопожарной полосы вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов;

- проведено обследование 5 жилых домов на предмет ущерба от пожаров;

- участие в совместных проверках с сотрудниками МО МВД России «Красносулинский» социальных и критически важных объектов поселения на предмет пожароопасности;

- приобретено 44 единицы пожаротехнического оборудования и инвентаря.

В результате реализации данного мероприятия снизилось количество выездов на тушение пожаров, по сравнению с прошлым периодом на 18 единиц, а также не допущено гибели людей при пожарах.

На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения израсходовано 105,35 тыс. рублей. Мероприятие реализовано в полном объеме.

В подпрограмме «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» выделены следующие мероприятия:

- Защита населения и территории от ЧС;

- Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения населения;

- Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты населения от ЧС;

- Расходы на обеспечение деятельности «АСФ».

Данные мероприятия направлены на повышение уровня защиты населения от ЧС, обеспечение и поддержание высокой готовности оповещения населения в случае ЧС.

В результате реализации основного мероприятия « Защита населения и территории от ЧС» :

- Обучено 125 специалистов по ГО и ЧС отделом МБУ г. Новошахтинск «Управление по делам ГО и ЧС» (командиры спасательных команд, отдельных спасательных групп, члены, председатели КЧС и ПБ организаций, руководители занятий по ГО и ЧС в организациях, Начальники пунктов выдачи средств индивидуальной защиты);

-проведены встречи с председателями ТОС по вопросам действия в случае ЧС, а также розданы памятки, листовки;

- поведено 36 сходов граждан;

-1600 граждан присутствующих на сходах проинформировано о мерах пожарной безопасности;

- контроль за работой учебно-консультационных пунктов, раздача методической литературой, и разработка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;

- велась постоянное взаимодействие с РО РОО ВДПО и добровольной пожарной охраной.

На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения израсходовано 31,47 тыс. рублей. Мероприятие реализовано в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения» на 2015год мероприятие было реализовано без привлечения денежных средств. В отчетном году проводилось техническое обслуживание 8 систем оповещения (сирена-С-40). Были проведены ежемесячные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС.

В результате реализации мероприятия «Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты от ЧС»:

- на официальном сайте Администрации поселения размещены заметки и статьи о деятельности Администрации поселения по ГО и вопросам защиты населения от ЧС;

- опубликовано 13 статей, передано 19 радиообращений по вопросам ГО и защиты населения от ЧС.

На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения израсходовано 15,0 тыс. рублей. Мероприятие реализовано в полном объеме

Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности «АСФ»:

Администрация Красносулинского городского осуществляет за счет средств бюджета поселения передачу межбюджетных трансфертов Администрации района на осуществление переданных полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного формирования. В 2015году сумма межбюджетных трансфертов составила 1573,9 тыс. рублей.

Осуществление полномочий заключается в:

- совместном участии и проведении поисково-спасательных работ;

- совместной разработке планов взаимодействия;

- выполнении задач по проведению поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ;

- проведении совместных тренировок (учений).

В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включено «Мероприятие по предупреждению происшествий на водных объектах». На реализацию данного мероприятия израсходовано 4.8 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме.

В результате реализации данного мероприятия:

- в местах неотведенных для купания, представляющих угрозу жизни и здоровью населения установлены запрещающие знаки;

- проводились профилактические выезды с целью предотвращения несчастных случаев на воде и информирования о правилах поведения на водных объектах;

- руководителям социальных подведомственных объектов, а также руководителю УО Красносулинского района даны рекомендации о необходимости проведения профилактических бесед.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015году:

- снизились риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и уменьшились возможные их последствия;

- повысился уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повысился уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

- улучшился процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов, уполномоченных на решение вопросов в области ГО и ЧС;

- улучшилась система информирования населения городского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведены профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

В ходе анализа исполнения Плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий, в связи с чем принятий дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» на 2015год по итогам 12 месяцев представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

Исполнение плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» на 2015год по итогам 12 месяцев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмо  трено  муниципаль  ной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 105,4 | 105,4 | 105,35 | 105,35 | 0,05  Экономия средств на основании предъявленных счетов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. | Проведено 25 ПТ и КШ учений на территории поселения;  обновлены опашки границ 3населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;  произведен обкос растительности и обновлено 14,5 км защитной противопожарной полосы вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов;  заключен муниципальный контракт от 07.10.2015 № 286-т на приобретение 35 единиц пожарно-технического оборудования и снаряжения для ДКП поселения на сумму 67450,0 рублей;  мун. контракт от 16.11.2015 №315-т на сумму 37900,0рублей на приобретение 9 единиц пожарно-технического оборудования.  проведено 13 заседаний КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности населения Красносулинского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 105,4 | 105,4 | 105,35 | 105,35 | 0,05 Экономия средств на основании предъявленных счетов за приобретение противопожарного инвентаря |
| 3. | Контрольное событие программы 1 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | установлено 4 пожарных гидранта;  Уменьшение количества пожаров на 4 ед. от прошлого периода, загораний сухой растительности уменьшение на 5 ед, бесхозных строений уменьшение на 5ед;  Гибели людей на пожаре не допущено  Уменьшение количества пожаров в частном секторе. | Х | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 1620,4 | 1620,4 | 1620,37 | 1620,37 | 0,03 Экономия средств на основании предъявленных счетов |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Защита населения и территории от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | заключен муниципальный контракт №56-Т от 05.03.2015 на обучение 50 специалистов ГО и ЧС ;  муниципальный контракт №124-Т от 05.05.2015 на обучение 35 специалистов ГО и ЧС (Члены КЧС и ПБ организаций, инструкторы УКП, Начальники пунктов выдачи СИЗ;  муниципальный контракт от 07.09.2015 № 252-Т на обучение 40 чел специалистов по ГО и ЧС ( командиры спасательных команд, отдельных спасательных групп);  -розданы памятки, листовки населению города, поведено 36 сходов граждан;  -1600 граждан присутствующих на сходах проинформировано о мерах пожарной безопасности;  проведены встречи с руководителями ТОС по вопросам действия в случае ЧС; постоянный  контроль за работой учебно-консультационных пунктов ;  работа с методической литературой и разработка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;  взаимодействие с РО РОО ВДПО и добровольной пожарной охраной;  участие в рейдах, совместно с представителями ОНД Кр-го района и полиции по местам проживания лиц, ведущих нездоровый образ жизни | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 31,5 | 31,5 | 31,47 | 31,47 | 0,03 Экономия средств на основании предъявленных счетов за обучение специалистов по ГО и ЧС |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения населения | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | утверждено распоряжение от 01.06.2015 № 65 «О проверке технического состояния электросирен, закрепленных за организациями и предприятиями Красносулинского городского поселения»  Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС; обслуживание  линий связи, проведение текущего обслуживание 8 систем оповещения (сирена С-40); мероприятие реализовано без привлечения финансовых средств | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты населения от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | заключен муниципальный контракт № 146/5-Т от 03.06.2015 на изготовление и транслирование информационных материалов по защите населения от ЧС в СМИ  В СМИ размещено 13 статей, передано 19 радиообращений по вопросам защиты населения Красносулинского городского поселения от ЧС; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Расходы на обеспечение деятельности «АСФ» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Заключено соглашение от 26.11.2015г. «О передаче полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности АСФ на территории поселения на 2016год.  контроль за исполнением делегированных полномочий АСФ Красносулинского района, проведение совместных мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1573,9 | 1573,9 | 1573,9 | 1573,9 |  |
| 9. | Контрольное событие  программы 2 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | сокращение количества обращений и выездов на ЧС и происшествия до 15 ед.  Обучено 125 специалистов по ГО и ЧС отделом МБУ г. Новошахтинск «Управление по делам ГО и ЧС» | X | 31.12.2015 | X | X | Х | X |  |
| 10. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | утверждено постановление Администрации Красносулинского городского поселения от 07.05.2015 № 199 «О подготовке к купальному сезону и снижении чрезвычайных ситуаций на водоемах Красносулинского городского поселения»;  в местах неотведенных для купания, представляющих угрозу жизни и здоровью населения установлены запрещающие знаки; УО даны рекомендации о необходимости проведения встреч с неблагополучными семьями с целью проведения профилактических бесед, розданы памятки;  заключен муниципальный контракт от 03.08.2015 № 222-Т на изготовление запрещающих знаков и 60 шт. наклеек «Купание запрещено». | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| 12. | Контрольное событие программы 3 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | увеличение профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах, в связи с чем отсутствие несчастных случаев на водных объектах Красносулинского городского поселения | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 13. | Итого по муниципальной  программе | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | X | X | X | 1730,6 | 1730,6 | 1730,52 | 1730,52 | 0,08 Экономия средств на основании предъявленных счетов |

Ведущий специалист по ГО и ЧС Толков П.П.