**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении за отчетный период 6 мес. 2016 г.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» утверждена постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 24.10.2013 №502 (далее- муниципальная программа).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 09.09.2013 № 405 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Красносулинского городского поселения от 27.11.2014 №132 утвержден План реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении » на 2016 год. (далее - план реализации).

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» в 2016году составил 1792,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств составило – 815495,8 . рублей, что составило 45,5% от общего объема финансирования муниципальной программы.

За предыдущий 2015 финансовый год на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено Фактическое освоение бюджетных средств - 1730,52 тыс. рублей. (99,9%) Экономия составила 0,08 тыс. рублей за счет экономии средств на основании предъявленных счетов.

В подпрограмме «Пожарная безопасность» в ходе реализации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» была проведена следующая работа:

- установлено 2 пожарных гидранта;

- на базе МУП «Зеленый город» создана ДПК в количестве 10 человек, укомплектованная ранцевыми огнетушителями и пожаро-техническим оборудованием. В наличии имеется 2 водовозки.

- проведено 46 пожарно-тактических и командно-штабных учений на предприятиях и учреждениях города;

- обновлены опашки границ 3населенных пунктов (п. Сулин, п. Раков, п. Скелеватский), находящихся в непосредственной близости к лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;

- произведен обкос растительности и обновлено 17,5 км защитной противопожарной полосы вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов;

- проведено обследование 12 домовладений на предмет ущерба от пожаров и ЧС (ливневые дожди и шквальный ветер в июне 2016 г.);

- участие в совместных проверках с сотрудниками МО МВД России «Красносулинский» социальных и критически важных объектов поселения на предмет пожароопасности. В результате реализации данного мероприятия снизилось количество выездов на тушение пожаров, по сравнению с прошлым периодом на 13 случаев.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Пожарная безопасность» запланировано 105,4 тыс. рублей. В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» подготовлен муниципальный контракт с ООО «Пожсервис» на приобретение пожарно-технического оборудования на сумму 105,4 тыс. руб. (ранцевый огнетушитель «Ермак», хлопушки, пожарный гидрант, пожарные стволы, мотопомпы, медикаменты и др.). (3,4 квартал 2016 г).

В рамках подпрограммы «Защита населения от ЧС» выделены следующие мероприятия:

- Защита населения и территории от ЧС;

- Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения населения;

- Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты населения от ЧС, заключен контракт с КТРК «Сулин» на 10, 00 тыс руб. Исполнение запланировано на 4 квартал.

- Расходы на обеспечение деятельности «АСФ» За 6 месяцев 2016г. мероприятие реализовано на 787800,00 руб.

Данные мероприятия направлены на повышение уровня защиты населения от ЧС, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств города в случае ЧС.

В результате реализации основного мероприятия « Защита населения и территории от ЧС» :

- Обучено 110 специалистов по ГО и ЧС отделом МБУ г. Новошахтинск «Управление по делам ГО и ЧС» (командиры спасательных команд, отдельных спасательных групп, члены, председатели КЧС и ПБ организаций, руководители занятий по ГО и ЧС в организациях, Начальники пунктов выдачи средств индивидуальной защиты); Мероприятие реализовано в полной мере. Сумма финансирования составила 27695,8 руб.

-проведены встречи с председателями ТОС по вопросам действия в случае ЧС, а также розданы памятки, листовки;

- поведено 24схода граждан по различным вопросам;

-950 граждан присутствующих на сходах проинформировано о мерах пожарной безопасности, ГО ЧС;

- контроль за работой 4 учебно-консультационных пунктов, раздача методической литературой и разработка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;

- проводится взаимодействие с РО РОО ВДПО и добровольной пожарной охраной, казачеством.

На реализацию мероприятия «Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения» на 2016 год мероприятие запланировано 27,8 тыс руб. За отчетный период проводилось техническое обслуживание 8 систем оповещения (сирена-С-40). Были проведены ежемесячные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС. В связи с неисправностью сирены, установленной на ООО «Мега-С» по адресу ул. Московская, 13, планируется закупка сирены марки С-28 и блока управления «Ответ-М» в 3, 4 квартале текущего года.

В результате реализации мероприятия «Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты от ЧС»:

- на официальном сайте Администрации поселения размещены заметки и статьи о деятельности Администрации поселения по ГО и вопросам защиты населения от ЧС;

- передано 12 радиообращений по вопросам ГО и защиты населения от ЧС.

На реализацию данного мероприятия из бюджета поселения запланировано 25 тыс. рублей.

Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности «АСФ»:

Администрация Красносулинского городского осуществляет за счет средств бюджета поселения передачу межбюджетных трансфертов Администрации района на осуществление переданных полномочий на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного формирования. В 2015году сумма межбюджетных трансфертов составила 1573,9 тыс. рублей. На 2016 г. сумма финансирования составит 1576,0 тыс. руб. за первое полугодие сумма трансфертов составила 787800 руб.

Осуществление полномочий заключается в:

- совместном участии и проведении поисково-спасательных работ;

- совместной разработке планов взаимодействия;

- выполнении задач по проведению поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ;

- проведении совместных тренировок (учений).

В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включено «Мероприятие по предупреждению происшествий на водных объектах». На реализацию данного мероприятия запланировано 10,0 тыс. рублей.

В результате реализации данного мероприятия:

- в местах неотведенных для купания, представляющих угрозу жизни и здоровью населения обновлены запрещающие знаки; в 3,4 квартале планируется приобретение новых запрещающих знаков.

- проводились профилактические выезды с целью предотвращения несчастных случаев на воде и информирования о правилах поведения на водных объектах;

- руководителям социальных подведомственных объектов, а также руководителю УО Красносулинского района даны рекомендации о необходимости проведения профилактических бесед.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2016 г.:

- снизились риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и уменьшились возможные их последствия;

- повысился уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повысился уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

- улучшился процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов, уполномоченных на решение вопросов в области ГО и ЧС;

- улучшилась система информирования населения городского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведены профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

В ходе анализа исполнения Плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий, в связи с чем принятий дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» на 2016год по итогам 6 месяцев представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

Исполнение плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» на 2016год по итогам 6 месяцев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмо  трено  муниципаль  ной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 105,4 | 105,4 | 0 | 0 | 105,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. | Проведено 46 ПТ и КШ учений на территории поселения;  обновлены опашки границ 3населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;  произведен обкос растительности и обновлено 17,5 км защитной противопожарной полосы вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов;  проведено 18 заседаний КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности населения Красносулинского городского поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 105,4 | 105,4 | 0 | 0 | 105,4  мероприятие запланировано на 3,4 квартал |
| 3. | Контрольное событие программы 1 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Уменьшение количества пожаров на 6 ед. от прошлого периода, загораний сухой растительности уменьшение на 10 ед, бесхозных строений уменьшение на 7 ед;  Уменьшение количества пожаров в частном секторе. | Х | 30.06.2016 | X | X | X | X |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 1676,8 | 1676,8 | 815,5 | 1603,7 | 73,1 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Защита населения и территории от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | заключен муниципальный контракт №41-Т от 18.03.2016 по обучению 110 специалистов ГО и ЧС  муниципальный контракт №124-Т от 05.05.2015 на обучение 35 специалистов ГО и ЧС (Члены КЧС и ПБ организаций, инструкторы УКП, Начальники пунктов выдачи СИЗ;  муниципальный контракт от 07.09.2015 № 252-Т на обучение 40 чел специалистов по ГО и ЧС ( командиры спасательных команд, отдельных спасательных групп);  -розданы памятки, листовки населению города, поведено 24 сходов граждан;  -950 граждан присутствующих на сходах проинформировано о мерах пожарной безопасности; ГО ЧС  проведены встречи с руководителями ТОС по вопросам действия в случае ЧС; постоянный  контроль за работой учебно-консультационных пунктов (4 шт) ;  работа с методической литературой и разработка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;  взаимодействие с РО РОО ВДПО и добровольной пожарной охраной, казачеством  участие в рейдах, совместно с представителями ОНД Кр-го района и полиции по местам проживания лиц, ведущих нездоровый образ жизни | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 48,0 | 48,0 | 27,6958 | 27,6958 | 20,3042 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения населения | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | утверждено распоряжение от 01.06.2015 № 65 «О проверке технического состояния электросирен, закрепленных за организациями и предприятиями Красносулинского городского поселения»  Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС; обслуживание  линий связи, проведение текущего обслуживание 8 систем оповещения (сирена С-40); | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 27,8 | 27,8 | 0 | 0 | 27,8  мероприятие запланировано на 3, 4 квартал |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты населения от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | заключен муниципальный контракт № 47-Т от 21.03.2016 на изготовление и транслирование информационных материалов по защите населения от ЧС в СМИ  В СМИ передано 12 радиообращений по вопросам защиты населения Красносулинского городского поселения от ЧС; | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Расходы на обеспечение деятельности «АСФ» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Заключено соглашение от 26.11.2015г. «О передаче полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности АСФ на территории поселения на 2016год.  контроль за исполнением делегированных полномочий АСФ Красносулинского района, проведение совместных мероприятий | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 1576,0 | 1576,0 | 787,8 | 1576,0 | 788,2 |
| 9. | Контрольное событие  программы 2 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | сокращение количества обращений и выездов на ЧС и происшествия до 9 ед.  Обучено 110 специалистов по ГО и ЧС отделом МБУ г. Новошахтинск «Управление по делам ГО и ЧС» | X | 30.06.2016 | X | X | Х | X |  |
| 10. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 мероприятие запланировано на 3, 4 квартал |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | утверждено постановление Администрации Красносулинского городского поселения от 11.05.2016 № 305 «О подготовке к купальному сезону и снижении чрезвычайных ситуаций на водоемах Красносулинского городского поселения»;  в местах неотведенных для купания, представляющих угрозу жизни и здоровью населения установлены запрещающие знаки; УО даны рекомендации о необходимости проведения встреч с неблагополучными семьями с целью проведения профилактических бесед, розданы памятки;  подготовлен проект муниципального контракта на изготовление запрещающих знаков «Купание запрещено». | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 мероприятие запланировано на 3, 4 квартал |
| 12. | Контрольное событие программы 3 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | увеличение профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | 10,0 мероприятие запланировано на 3, 4 квартал |
| 13. | Итого по муниципальной  программе | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | X | X | X | 1792,2 | 1792,2 | 815,5 | 1603,7 | 976,7 |

Ведущий специалист по ГО и ЧС Толков П.П.