**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении за 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмо  трено  муниципаль  ной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 105,4 | 105,4 | 0 | 0 | 105,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. | Проведены ПТ и КШ учений на территории поселения;  обновлены опашки границ 3населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;  произведен обкос растительности и обновлена защитная противопожарная полоса вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов;  проведены заседания КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности населения Красносулинского городского поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 105,4 | 105,4 | 0 | 0 | 105,4  мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 3. | Контрольное событие программы 1 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Уменьшение количества пожаров на 2 ед от прошлого периода, загораний сухой растительности уменьшение на 3 ед, бесхозных строений уменьшение на 5ед;  Гибели людей на пожаре не допущено | Х | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 1618,7 | 1618,7 | 1209,4 | 1576,0 | 409,3. Освоение средств запланировано в 4 квартале |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Защита населения и территории от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | заключен муниципальный контракт №41-Т от 18.03.2016 на обучение 110 специалистов ГО и ЧС;  -розданы памятки, листовки населению города, поведены сходы граждан;  -проведены встречи с руководителями ТОС по вопросам действия в случае ЧС; постоянный  взаимодействие с РО РОО ВДПО и добровольной пожарной охраной, казачеством | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения населения | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС; обслуживание  линий связи, проведение текущего обслуживание 8 систем оповещения (сирена С-40); | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты населения от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 15,0 мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Расходы на обеспечение деятельности «АСФ» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 1576,0 | 1576,0 | 1181,7 | 1576,0 | 394,3 |
| 9. | Контрольное событие  программы 2 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | сокращение количества обращений и выездов на ЧС и происшествия до 9 ед.  Обучено 110 специалистов по ГО и ЧС отделом МБУ г. Новошахтинск «Управление по делам ГО и ЧС» | X | 30.09.2016 | X | X | Х | X | X |
| 10. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | утверждено постановление Администрации Красносулинского городского поселения от 11.05.2016 № 305 «О подготовке к купальному сезону и снижении чрезвычайных ситуаций на водоемах Красносулинского городского поселения»;  в местах неотведенных для купания, установлены запрещающие знаки; УО даны рекомендации о необходимости проведения профилактических бесед, розданы памятки | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие программы 3 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | увеличение профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 30.09.2016 | X | X | X | X |  |
| 13. | Итого по муниципальной  программе | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | X | X | X | 1724,1 | 1724,1 | 1209,4 | 1603,7 | 514,7 |

Ведущий специалист по ГО и ЧС Толков П.П.