

**Администрация**

**Красносулинского городского поселения**

**Распоряжение**

20.10. 2016г. № 196 г. Красный Сулин

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Красносулинского городского поселение от 29.12.2015 № 228 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении»

на 2016 год»

На основании решения Собрания депутатов Красносулинского городского поселения от 29.09.2016 № 143 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского городского поселения от 25.12.2015 № 109 «О бюджете Красносулинского городского поселения Красносулинского района на 2016 год»», в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 17.10.2016 № 696 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского городского поселения от 24.10.2013 № 502», руководствуясь ст. 30 Устава Муниципального образования «Красносулинское городское поселение» -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского городского поселения от 29.12.2015 № 228 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» на 2016 год», изложив его в редакции согласно [приложению](http://www.donland.ru/content/info.asp?infoId=22245&partId=7&topicFolderId=0&topicInfoId=22245) к настоящему распоряжению.

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Д.В. Ажиненко.

Глава Красносулинского

городского поселения Ю.Г. Голубов

|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению  Администрации Красносулинского городского поселения  от 20.10. 2016г. № 196 |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюд  жет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» | Администрация Красносулинского городского поселения (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) |  | 2016 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,4 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1:  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы, предупреждение пожаров, сокращение числа жертв и материального ущерба | 2016 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,4 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие  программы 1:  Количество выездов на тушение пожаров | Администрация Красносулинского городского поселения (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | Уменьшение количества пожаров с гибелью людей и материальным ущербом | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) |  | 2016 | 1618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1618,7 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1: Защита населения и территории от ЧС | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | повышение уровня защиты населения от ЧС | 2016 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения населения | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | обеспечение и поддержание высокой готовности оповещения населения в случае ЧС | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты населения от ЧС | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | обеспечение безопасности населения в случае возникновения ЧС | 2016 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на обеспечение деятельности «АСФ» | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | обеспечение защиты населения в случае ЧС, оказание помощи пострадавшим | 2016 | 1576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1576,0 | 0,0 |
| 9 | Контрольное событие  программы 2:  Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | Сокращение количества обращений и выездов на ЧС и происшествия | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | предупреждение происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах. | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Контрольное событие  программы 3:  Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Администрация Красносулинского городского поселения  (ведущий  специалист по ГО и ЧС Толков П.П.) | Сокращение количества несчастных случаев на водных объектах до 30 ед. | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Итого по муниципальной программе |  |  | 2016 | 1724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1724,1 | 0,0 |