РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Красносулинского городского поселения

Распоряжение

| 18.12.2017 | № 211 | г. Красный Сулин |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в распоряжение Администрации Красносулинского городского поселения от 27.12.2016 №272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2017 год»

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 18.08.2015 №452 «О внесении изменений в постановление Администрации  Красносулинского городского поселения от 09.09.2013 № 405 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского городского поселения и Методических рекомендаций», согласно Постановления Администрации Красносулинского городского поселения от 24.10.2013г. № 507 «Об утверждении муниципальной программы  Красносулинского городского поселения «Управление муниципальными финансами» ,ст.33 Устава муниципального образования «Красносулинское городское поселение».

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2017 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации Красносулинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам развития социальной сферы и муниципальной собственности Грузинова П.А.

Глава Красносулинского

городского поселения                                                                             Голубов Ю.Г.

Постановление вносит отдел
финансово-экономического и
бухгалтерского учета

Приложение к распоряжению Администрации

Красносулинского городского поселения

от  18.12.2017г.  № 211

План

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник (должность ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | От дел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Красносулинского городского поселения и снижением недоимки | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Панфилова Е.А. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых | Х | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета городского поселения в соответствии с муниципальными программами | Отдел финансово -экономическогои бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | переход на формирование и исполнение бюджета Красносулинского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района составит в 2020 году более 90 процентов | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1. | Отдел финансово-экономическогои бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Отдел финансово-экономическогои бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А.. | Х | 2017 | 12221,4 | - | - | - | 12221,4 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Отдел финансово-экономическогои бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Красносулинского городского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Красносулинского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Красносулинского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Красносулинского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2017 | 12221,4 | - | - | - | 12221,4 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского Поселения Панфилова Е.А. | переход на формирование и исполнение бюджета Красносулинского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района составит в 2020 году более 90 процентовгородского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 2017 | 12221,4 | - | - | - | 12221,4 | - |
| 11 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского городского поселения» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | сохранение объема муниципального долга Красносулинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского Поселения Панфилова Е.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского Поселения Панфилова Е.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Итого по муниципальной программе | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского Поселения Панфилова Е.А. | Х | Х | 12221,4 | - | - | - | 12221,4 | - |