**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Красносулинском городском поселении за отчетный период 6 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| Предусмот  рено  муниципаль  ной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 95,0 | 95,0 | 0 | 95,0 | 95,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий  специалист по ГО и ЧС  Толков П.П. | Заключен муниципальный контракт № 23 от 02.05.2017 на приобретение 26 ед. пожарного оборудования;  Проведено 23 ПТ и КШ учений на территории поселения;  обновлены опашки границ 3населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;  произведен обкос растительности и обновлено 17,5 км защитной противопожарной полосы вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов;  проведено 6 заседаний КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности населения Красносулинского городского поселения | 01.01.2017 | 31.06.2017 | 95,0 | 95,0 | 0 | 95,0 | 95,0  Оплата  перенесена на 4 квартал |
| 3. | Контрольное событие программы 1 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Уменьшение количества пожаров на 7 ед. от прошлого периода, загораний сухой растительности уменьшение на 6 ед, бесхозных строений уменьшение на 4 ед;  Уменьшение количества пожаров в частном секторе. | Х | 31.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 2313,7 | 2313,7 | 953,4 | 2249,9 | 1360,3 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Защита населения и территории от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | заключен муниципальный контракт №55-Т от 28.03.2017 на обучение 107 специалистов ГО и ЧС;  -розданы памятки, листовки населению города, поведено 23 сходов граждан;  -805 граждан присутствующих на сходах проинформировано о мерах пожарной безопасности; ГО ЧС  проведены встречи с руководителями ТОС по вопросам действия в случае ЧС; постоянный  контроль за работой учебно-консультационных пунктов (4 шт) ;  работа с методической литературой и разработка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;  взаимодействие с РО РОО ВДПО и добровольной пожарной охраной (ДПК), казачеством  участие в рейдах, совместно с представителями ОНД и ПР МЧС РО района и полиции по местам проживания лиц, ведущих нездоровый образ жизни | 01.01.2017 | 31.06.2017 | 45,0 | 45,0 | 26,9 | 26,9 | 18,1 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Модернизация и поддержание в готовности системы оповещения населения | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | -проверка технического состояния электросирен, закрепленных за организациями и предприятиями Красносулинского городского поселения;  - информирование населения об угрозе и возникновении ЧС;  -обслуживание  линий связи,  - проведение текущего обслуживание 8 систем оповещения (сирена С-40); | 01.01.2017 | 31.06.2017 | 10,7 | 10,7 | 0 | 0 | 10,7  Оплата  мероприятия перенесена на 4 квартал |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Освещение деятельности Администрации Красносулинского городского поселения средствами массовой информации в области защиты населения от ЧС | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | заключен муниципальный контракт на изготовление и транслирование информационных материалов по защите населения от ЧС в СМИ  В СМИ передано 12 радиообращений по вопросам защиты населения Красносулинского городского поселения от ЧС; | 01.01.2017 | 31.06.2017 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 35,0  Оплата  мероприятия перенесена на 4 квартал |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Расходы на обеспечение деятельности «АСФ» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Заключено соглашение «О передаче полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности АСФ на территории поселения на 2017 год.  контроль за исполнением делегированных полномочий АСФ Красносулинского района, проведение совместных мероприятий | 01.01.2017 | 31.06.2017 | 2223,0 | 2223,0 | 926,5 | 2223,0 | 1296,5 |
| 9. | Контрольное событие  программы 2 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | сокращение количества обращений и выездов на ЧС и происшествия до 9 ед.  Обучено 107 специалистов по ГО и ЧС отделом МБУ г. Новошахтинск «Управление по делам ГО и ЧС» | X | 31.06.2017 | X | X | Х | X | X |
| 10. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0  Оплата  мероприятия перенесена на 3 квартал |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | утверждено постановление Администрации Красносулинского городского поселения от 10.05.2017 № 301 «О подготовке к купальному сезону и снижении чрезвычайных ситуаций на водоемах Красносулинского городского поселения»;  в местах необорудованных для купания, представляющих угрозу жизни и здоровью населения установлены запрещающие знаки; УО даны рекомендации о необходимости проведения встреч с неблагополучными семьями с целью проведения профилактических бесед, розданы памятки;  подготовлен проект муниципального контракта на изготовление запрещающих знаков «Купание запрещено». | 01.01.2017 | 31.06.2017 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0  Оплата  мероприятия перенесена на 3 квартал |
| 12. | Контрольное событие программы 3 | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | увеличение профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 31.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 13. | Итого по муниципальной  программе | ведущий  специалист по ГО и ЧС Администрации поселения  Толков П.П. | X | X | X | 2418,7 | 2418,7 | 953,4 | 2344,9 | 1465,3 |

Ведущий специалист по ГО и ЧС Толков П.П.

Начальник отдела

по вопросам жизнеобеспечения Иванкова Е.Г.