Администрация

Красносулинского городского поселения

Распоряжение

07.12.2018г.                             №   17/1                             г. Красный Сулин

Об утверждении   плана реализации

муниципальной программы

Красносулинского городского поселения

«Управление муниципальными

финансами » на 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского городского поселения от 19.02.2019г № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского городского поселения и Методических рекомендаций», от 03.15.2019 № 15 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Управление муниципальными финансами »

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам развития социальной сферы и муниципальной собственности Грузинова П.А.

Глава Администрации

Красносулинского

Городского поселения                                                        П.А. Грузинов

Постановление вносит отдел

финансово-экономического и

бухгалтерского учета

Приложение к распоряжению Администрации Красносулинского городского  поселения

от 07.12.2018г.  № 17/1

План

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Красносулинского городского поселения и снижением недоимки | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Панфилова Е.А. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых | Х | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета городского поселения в соответствии с муниципальными программами | Отдел финансово-экономическогои бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | переход на формирование и исполнение бюджета Красносулинского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района составит в 2020 году более 90 % | 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1. | Отдел финансово-экономическогои бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Отдел финансово-экономическогои бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | Х | 2019 | 12590,8 | - | - | - | 12590,8 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Отдел финансово-экономическогои бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Красносулинского городского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Красносулинского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Красносулинского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Красносулинского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2019 | 3,5 | - | - | - | 3,5 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Красносулинского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 2019 | 1451,3 | - | - | - | 1451,3 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Красносулинского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 2019 | 11136,0 | - | - | - | 11136,0 | - |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | переход на формирование и исполнение бюджета Красносулинского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района составит в 2020 году более 90% городского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 2019 | 12590,8 | - | - | - | 12590,8 | - |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского городского поселения» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | сохранение объема муниципального долга Красносулинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского поселения Панфилова Е.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание | 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Итого по муниципальной программе | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Красносулинского городского Поселения Панфилова Е.А. | Х | 2019 | 12590,8 | - | - | - | 12590,8 | - |